## Gantt Data
Task | Section | Start Date | End Date | Duration (days) | Type
New DTR Development | Development | 2026-08-03 | 2026-11-10 | 100 | task
PAS with DTR Development | Development | 2026-08-12 | 2026-11-10 | 91 | task
NEW DTR - Redirecting to PAS response (Internal E2E) | E2E & Testing | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | task
Client UAT NEW DTR - Redirecting to PAS response | E2E & Testing | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | task
PAS for Internal E2E validation (with CES & HOS) | E2E & Testing | 2026-10-16 | 2026-11-13 | 29 | task
PAS Client UAT start date with complete scope | UAT & Deployment | 2026-11-10 | 2026-11-27 | 18 | task
Go Live | UAT & Deployment | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | milestone